## Özet
Proje Özeti
Plan sekmesindeki Durum sütunundan otomatik hesaplanır.
Faz | Toplam | Açık | Devam | Beklemede | Tamamlandı | İlerleme
A · Hazırlık ve Tasarım | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 62.5%
B · Ekip Sunumu ve Geri Bildirim | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
C · Kurumsal Onay ve Altyapı Kararları | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
D · Faz 0 — Veri ve Kural Envanteri | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
E · Faz 1 — İlk Sürüm Geliştirme | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
F · Pilot ve Yaygınlaştırma | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
G · Faz 2 ve Sürekli İyileştirme | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOPLAM | 65 | 60 | 0 | 0 | 5 | 7.692%
Gecikmiş görev sayısı (hedef tarihi geçmiş, tamamlanmamış) | 0
Kritik yol — bunlar gecikirse proje durur
• C2 · Barındırma kararı (bulut mu kurum içi mi) — her şeyin ön koşulu
• C3 · AI servisine hangi verinin gidebileceği (KVKK / uyum)
• C4 · Geliştirme kaynağının belirlenmesi
• D2 · Alan sözlüğü (birim, %100/pay, kur) — sayıların doğruluğu buna bağlı
• D6–D8 · Baz prim, yetki matrisi, kural listesi — UW Asistanı bunlarsız çalışmaz
• E12 · Mutabakat testi — tutmazsa yayına çıkılmaz
Paralel yürüyebilecek işler
• D12 · Kütüphane dokümanlarının toplanması — ekip şimdiden başlayabilir
• C5 · Yangın ekibiyle görüşme — sunumdan önce de yapılabilir
• D1 · Veri kaynakları listesi — onay sürecini beklemeden çıkarılabilir

## Plan
Komuta Merkezi — Sorumluluk Masası · Proje Yapılacaklar Listesi
Durum sütunundan seçim yapın (Açık / Devam / Beklemede / Tamamlandı). Sarı hücreler sizin dolduracağınız alanlardır. Özet sekmesi otomatik güncellenir.
No | Faz | Görev | Bitti sayılır / Çıktı | Sorumlu | Bağımlılık | Durum | Hedef tarih | Bitiş tarihi | Not
A · Hazırlık ve Tasarım
A1 | A · Hazırlık ve Tasarım | Yangın dashboard paketini analiz et | Sorumluluk uyarlama analizi (ANALIZ-SORUMLULUK-DASHBOARD.md) | Ben + Claude | — | Tamamlandı
A2 | A · Hazırlık ve Tasarım | Modül yapısını netleştir | Yapı Excel’i: 4 katman, 7 modül, Detay sekmesi | Ben + Claude | A1 | Tamamlandı
A3 | A · Hazırlık ve Tasarım | Açık soruları yanıtla, önerileri kabul/ret et | Teyit sekmesi dolu, Öneriler’de ok / Faz 2 işaretli | Ben | A2 | Tamamlandı
A4 | A · Hazırlık ve Tasarım | Sigortalı 360° kartı (Ö01) için karar ver | Öneriler sekmesinde ‘??’ yerine ok / Faz 2 / ret | Ben | A3 | Açık |  |  | Excel’de hâlâ ‘??’ işaretli
A5 | A · Hazırlık ve Tasarım | Ekran görseli promptlarını hazırla | GORSEL-PROMPTLARI.md | Claude | A3 | Tamamlandı
A6 | A · Hazırlık ve Tasarım | ChatGPT’de 10 ekran görselini üret | Görsel-01 … Görsel-10.png kaydedildi | Ben | A5 | Açık |  |  | Tek sohbette, önce Stil Kilidi + Ekran 1
A7 | A · Hazırlık ve Tasarım | Görselleri kontrol listesiyle gözden geçir ve revize ettir | Kırmızı kullanımı, rozetler, Türkçe karakter, sıralama yok kontrolü yapıldı | Ben | A6 | Açık |  |  | Promptlar dosyası §3
A8 | A · Hazırlık ve Tasarım | Sunum brifingini hazırla | Sunum-Brifingi-Komuta-Merkezi.docx | Claude | A3 | Tamamlandı
B · Ekip Sunumu ve Geri Bildirim
B1 | B · Ekip Sunumu ve Geri Bildirim | Brifingdeki yer tutucuları doldur | [sayı] son haftaya kalan yenileme, [süre] fakültatif belge, [tarih], [çeyrek], [BT teyidi] dolu | Ben | A8 | Açık |  |  | Rakam yoksa slayttan çıkar, uydurma
B2 | B · Ekip Sunumu ve Geri Bildirim | Yeni sohbette sunumu hazırlat | 13–15 slaytlık PPTX, görseller yerleşik | Ben + Claude | B1, A7 | Açık |  |  | Brifing + görseller birlikte eklenir
B3 | B · Ekip Sunumu ve Geri Bildirim | Geri bildirim formunu hazırla | MS Forms: brifing §9’daki 9 soru + serbest alan | Ben | B2 | Açık
B4 | B · Ekip Sunumu ve Geri Bildirim | Sunumu ekiple yap | Toplantı yapıldı, form linki paylaşıldı | Ben | B2, B3 | Açık |  |  | Süre: 20–25 dk + 15–20 dk tartışma
B5 | B · Ekip Sunumu ve Geri Bildirim | Geri bildirimleri topla | Tüm UW’lerden form yanıtı alındı | Ekip | B4 | Açık |  |  | Son tarih brifingdeki [tarih]
B6 | B · Ekip Sunumu ve Geri Bildirim | Önerileri sınıfla ve yapı Excel’ine işle | Her öneri: Faz 1 / Faz 2 / Değerlendirilecek / Ret | Ben + Claude | B5 | Açık
B7 | B · Ekip Sunumu ve Geri Bildirim | Sonucu ekiple paylaş | Kısa mail: ne alındı, ne ertelendi, neden | Ben | B6 | Açık |  |  | Katılımı sürdürmek için kritik
C · Kurumsal Onay ve Altyapı Kararları
C1 | C · Kurumsal Onay ve Altyapı Kararları | Projeyi üst yönetime / ilgili birime ilet ve onay al | Yazılı onay veya toplantı kararı | Ben | B6 | Açık |  |  | Kapsam, fayda, kaynak ihtiyacı tek sayfa
C2 | C · Kurumsal Onay ve Altyapı Kararları | Bilgi güvenliği ve BT ile barındırma kararını ver | Kurum içi mi, bulut mu? Müşteri verisi nerede duracak? Karar yazılı | Ben + BT | C1 | Açık |  |  | Yangın paneli dış bulutta (Vercel/Supabase) — aynısı kabul edilir mi teyit
C3 | C · Kurumsal Onay ve Altyapı Kararları | Yapay zekâ servisine veri gönderimini netleştir | KVKK ve kurum politikası açısından hangi veri modele gidebilir, maskeleme kuralı | Ben + BT + Hukuk/Uyum | C2 | Açık |  |  | Sigortalı adı, TCKN/VKN gönderilmemesi varsayılan olmalı
C4 | C · Kurumsal Onay ve Altyapı Kararları | Geliştirme kaynağını belirle | Yazılımcı / iç BT / Yangın ekibinin geliştiricisi / Claude ile kendin — karar | Ben | C1 | Açık
C5 | C · Kurumsal Onay ve Altyapı Kararları | Yangın ekibiyle görüş | Ortak altyapı, kod paylaşımı, yaşadıkları sorunlar konuşuldu | Ben | C4 | Açık |  |  | Paketteki 10 ölçüm kuralı ve tek parola sorunu
C6 | C · Kurumsal Onay ve Altyapı Kararları | AI kullanım bütçesi ve kotası | Kullanıcı × kullanım tahmini, aylık tavan onaylı | Ben + BT | C4 | Açık |  |  | Yorum butonu isteğe bağlı olmalı, otomatik değil
C7 | C · Kurumsal Onay ve Altyapı Kararları | Kullanıcı listesi ve erişim kapsamı | Her UW → sorumlu olduğu bölgeler; yönetici tümü | Ben | C1 | Açık |  |  | Teyit T08 cevabı
D · Faz 0 — Veri ve Kural Envanteri
D1 | D · Faz 0 — Veri ve Kural Envanteri | Veri kaynakları listesini çıkar | Üretim, teklif, poliçe, yenileme, hasar, acente/KIO, bütçe, TSB — her biri için sistem ve dosya adı | Ben + BT | C2 | Açık
D2 | D · Faz 0 — Veri ve Kural Envanteri | Alan sözlüğünü hazırla | Her kolon: anlamı, birimi (% / kesir / ‰), %100 mü pay mı, döviz kuru kuralı, sahibi | Ben + Yazılımcı | D1 | Açık |  |  | En çok hata buradan çıkar
D3 | D · Faz 0 — Veri ve Kural Envanteri | Veri kalitesi kurallarını onayla | BÖLGE boş → KSM · Acente boş → aynı Akış No · Poliçe No 0 → pipeline | Ben | D2 | Açık |  |  | Çeyrek rapor metodolojisiyle aynı
D4 | D · Faz 0 — Veri ve Kural Envanteri | Örnek veri setlerini hazırla | Anonimleştirilmiş extract’lar yazılımcıya teslim | Ben + BT | D2, C3, C4 | Açık
D5 | D · Faz 0 — Veri ve Kural Envanteri | Hasar verisinde UW yılı kırılımını teyit et | UW yılı / kaza yılı alanı var mı — evet/hayır | Ben + Hasar birimi | D1 | Açık |  |  | Yoksa hasar panosu ertelenir
D6 | D · Faz 0 — Veri ve Kural Envanteri | Her risk için baz prim ve fiyat kurallarını tanımla | Ürün bazında baz prim tablosu ve fiyat kuralları dokümanı | Ben + Ekip | D2 | Açık |  |  | Teyit T01 cevabı
D7 | D · Faz 0 — Veri ve Kural Envanteri | Yetki matrisini dokümante et | UW bazında ürün / limit / prim yetkileri tablosu | Ben | C7 | Açık |  |  | Yetki aşımı uyarısının kaynağı
D8 | D · Faz 0 — Veri ve Kural Envanteri | Kural tabanlı uyarı listesini yaz | Yetki, yaptırım, ABD/Kanada, treaty istisnası, retro kesinti — tetik koşulu ve mesajı | Ben | D7, D9 | Açık |  |  | Teyit T04: kural tabanlı
D9 | D · Faz 0 — Veri ve Kural Envanteri | Treaty limit ve istisna listesini al | Ürün bazında treaty limiti, istisnalar, fakültatif eşiği | Ben + Reasürans | D1 | Açık
D10 | D · Faz 0 — Veri ve Kural Envanteri | Eşikleri sabitle (ayar dosyası) | 100.000 ₺ · 60/30/15 gün · SLA 7 gün · HHI 1.500/2.500 · değerlendirme kriterleri | Ben | D3 | Açık |  |  | Koda gömülmez, ayar dosyasına yazılır
D11 | D · Faz 0 — Veri ve Kural Envanteri | Ürün bazlı risk bilgi formlarını tasarla | 438, 437, 450, 415, 470, 474 için zorunlu alanlar | Ben + Ekip | B6 | Açık |  |  | Geri bildirim sorusu 4’ten beslenir
D12 | D · Faz 0 — Veri ve Kural Envanteri | Kütüphane dokümanlarını topla ve temizle | Güncel versiyonlar, tek klasör yapısı, eski sürümler arşivde | Ekip | — | Açık |  |  | Paralel yürüyebilir
E · Faz 1 — İlk Sürüm Geliştirme
E1 | E · Faz 1 — İlk Sürüm Geliştirme | Kimlik doğrulama ve erişim kapsamı | Kişi başı giriş; kapsam sunucuda, oturumdan okunuyor | Yazılımcı | C2, C7 | Açık |  |  | Yangın’daki tek parola hatası tekrarlanmayacak
E2 | E · Faz 1 — İlk Sürüm Geliştirme | Genel Bakış ekranı | KPI satırı + 8 kriterli değerlendirme + teklif hunisi | Yazılımcı | E1, D10 | Açık |  |  | Görsel-01
E3 | E · Faz 1 — İlk Sürüm Geliştirme | Üretim & Performans ekranı | Görünüm geçişi, ürün büyümesi, acenteler, bütçe ve yıl sonu tahmini | Yazılımcı | E1, D2 | Açık |  |  | Görsel-02
E4 | E · Faz 1 — İlk Sürüm Geliştirme | Bölge Kartı ekranı | Bölge künyesi, 3 ayrı ilk 10 acente listesi, UW notları | Yazılımcı | E1 | Açık |  |  | Görsel-03
E5 | E · Faz 1 — İlk Sürüm Geliştirme | Yenileme & Kayıp ekranı | 60/30/15 radar, arama + sayfalama, kaçırılan iş giriş formu | Yazılımcı | E1 | Açık |  |  | Görsel-04
E6 | E · Faz 1 — İlk Sürüm Geliştirme | UW Asistanı — temel akış | Girdi formu, kıyas verisi, kural tabanlı uyarılar, AI senaryo/istisna, çıktı | Yazılımcı | D6, D8, D11 | Açık |  |  | Görsel-05
E7 | E · Faz 1 — İlk Sürüm Geliştirme | Teklif mektubu ve acente maili taslağı | Asistan çıktısından Word / mail taslağı | Yazılımcı | E6 | Açık |  |  | Öneri Ö10
E8 | E · Faz 1 — İlk Sürüm Geliştirme | Ürün UW risk kartı entegrasyonu | PL/Recall için mevcut risk kartı asistandan çalışıyor | Yazılımcı | E6 | Açık |  |  | Öneri Ö12
E9 | E · Faz 1 — İlk Sürüm Geliştirme | UW Kütüphanesi + arama | Kategoriler, arama, son eklenenler | Yazılımcı | D12 | Açık |  |  | Görsel-09
E10 | E · Faz 1 — İlk Sürüm Geliştirme | Wording karşılaştırma aracı | İki wording yüklenir, sapma listesi çıkar | Yazılımcı | E9 | Açık |  |  | Öneri Ö08
E11 | E · Faz 1 — İlk Sürüm Geliştirme | Kişisel Kokpit | Kendi KPI’ları + anonim ekip medyanı + açık işler listesi | Yazılımcı | E1, E3 | Açık |  |  | Görsel-08 · sıralama yok
E12 | E · Faz 1 — İlk Sürüm Geliştirme | Mutabakat testi | Dashboard Q3 rakamları çeyrek raporla birebir aynı | Ben + Yazılımcı | E2–E5 | Açık |  |  | Tutmuyorsa yayına çıkılmaz
E13 | E · Faz 1 — İlk Sürüm Geliştirme | Tuzak testleri | Her ölçüm kuralı bilerek bozulunca test kırmızı oluyor | Yazılımcı | E2–E11 | Açık |  |  | Paket 03-TEST-DISIPLINI.md
F · Pilot ve Yaygınlaştırma
F1 | F · Pilot ve Yaygınlaştırma | Pilot kullanıcıları seç | 2 UW (farklı ürünlerden) belirlendi | Ben | E12 | Açık
F2 | F · Pilot ve Yaygınlaştırma | Pilotu yürüt | 2–4 hafta kullanım, hata ve iyileştirme listesi | Pilot UW’ler | F1 | Açık |  |  | Haftalık 15 dk geri bildirim
F3 | F · Pilot ve Yaygınlaştırma | Pilot düzeltmelerini yap | Kritik hatalar kapandı | Yazılımcı | F2 | Açık
F4 | F · Pilot ve Yaygınlaştırma | Kısa kullanım kılavuzu ve eğitim | 1–2 sayfa kılavuz + 30 dk ekip oturumu | Ben | F3 | Açık
F5 | F · Pilot ve Yaygınlaştırma | Veri yükleme rutinini kur | Hangi veri, hangi sıklıkla, kim yükler — yazılı; ‘veri X gündür yüklenmedi’ uyarısı çalışıyor | Ben + BT | F3 | Açık |  |  | Yangın’da en sık görülen uyarı
F6 | F · Pilot ve Yaygınlaştırma | Tüm ekibe aç | Bütün UW’ler aktif kullanıcı | Ben | F4, F5 | Açık
F7 | F · Pilot ve Yaygınlaştırma | İlk ay değerlendirmesi | Kullanım oranı, TAT değişimi, ekip geri bildirimi | Ben | F6 | Açık |  |  | Faz 2 önceliklerini belirler
G · Faz 2 ve Sürekli İyileştirme
G1 | G · Faz 2 ve Sürekli İyileştirme | Fakültatif İşler modülü | Takip panosu, fiyat hesaplama, PC teklif/poliçe Word, reasürör maili | Yazılımcı | F6, D9 | Açık |  |  | Görsel-06 · Teyit T02/T03
G2 | G · Faz 2 ve Sürekli İyileştirme | Portföy Hasar ekranı | UW yılı bazlı H/P, büyük hasarlar, DERK’siz görünüm | Yazılımcı | D5 | Açık |  |  | Görsel-07
G3 | G · Faz 2 ve Sürekli İyileştirme | Sektör / TSB bağlantısı | Mevcut sektör kârlılık ve üretim panelleri bağlandı | Yazılımcı | F6 | Açık |  |  | Görsel-10
G4 | G · Faz 2 ve Sürekli İyileştirme | Yenileme ön paketi | Vadeden 90 gün önce otomatik hazırlık paketi | Yazılımcı | F6 | Açık |  |  | Öneri Ö07
G5 | G · Faz 2 ve Sürekli İyileştirme | Faaliyet (NACE) risk profili | Faaliyet koduna göre hazard grade, istisna, soru seti | Yazılımcı + Ben | F6 | Açık |  |  | Öneri Ö09
G6 | G · Faz 2 ve Sürekli İyileştirme | Yenilemede fiyat değişimi (rate change) | Ürün bazında aynı risk için fiyat değişimi | Yazılımcı | F6 | Açık |  |  | Öneri Ö16
G7 | G · Faz 2 ve Sürekli İyileştirme | Acente yoğunlaşması (HHI) | İlk 3 acente payı, HHI, kayıp senaryosu | Yazılımcı | F6 | Açık |  |  | Öneri Ö19
G8 | G · Faz 2 ve Sürekli İyileştirme | Treaty yenileme paketi | Reasürör sunumu formatında portföy profili | Yazılımcı + Ben | G2 | Açık |  |  | Öneri Ö23
G9 | G · Faz 2 ve Sürekli İyileştirme | Ekip yetkinlik matrisi | Ürün bazında yetkinlik ve yetki seviyeleri | Ben | F6 | Açık |  |  | Öneri Ö24
G10 | G · Faz 2 ve Sürekli İyileştirme | Planlayıcı uygulama bağlantısı | Proje takip uygulaması Komuta Merkezi’ne bağlandı | Ben + Yazılımcı | — | Açık |  |  | Ayrı proje (Teyit T07)
G11 | G · Faz 2 ve Sürekli İyileştirme | Çeyreklik gözden geçirme | Eşikler, kurallar ve öneri listesi her çeyrek güncellenir | Ben | F7 | Açık |  |  | Tekrarlayan